## Consulta NA
ordem | NA | Assunto | OM | Distrito | ODS | Data Envio | Data Prazo | Dias p/ Vencer | Data Resposta | Prorrogações | Risco | Status | Status NA
1 | 64-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CIAGA | Com1DN | DGN | 14/10/2024 | 14/02/2025 | -55 |  | 4 | BAIXO | ENVIADA | Vencida
2 | 3094-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CIAGA | Com1DN | DGN | 10/12/2024 | 28/02/2025 | -41 |  | 1 | BAIXO | ENVIADA | Vencida
3 | 213-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | BHMN | Com1DN | DGN | 15/01/2025 | 01/05/2025 | 21 | 10/04/2025 | 3 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
4 | 354-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | BHMN | Com1DN | DGN | 07/02/2025 | 08/05/2025 | 28 | 09/04/2025 | 1 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
5 | 482-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | BHMN | Com1DN | DGN | 21/02/2025 | 09/05/2025 | 29 |  | 1 | MÉDIO | ENVIADA | À Vencer
6 | 106-5/2025 | PATRIMÔNIO | IEAPM | Com1DN | DGN | 21/02/2025 | 18/04/2025 | 8 |  | 1 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
7 | 45-6/2025 | MUNICIAMENTO | BHMN | Com1DN | DGN | 27/02/2025 | 30/04/2025 | 20 | 31/03/2025 | 1 | MÉDIO | RASCUNHO OM | À Vencer
8 | 65-6/2025 | MUNICIAMENTO | BHMN | Com1DN | DGN | 28/02/2025 | 30/04/2025 | 20 | 31/03/2025 | 1 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer