## Dados
ordem | NA | Assunto | OM | Distrito | ODS | Data Envio | Data Prazo | Dias p/ Vencer | Data Resposta | Prorrogações | Risco | Status | Status NA
70 | 2667-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CFMT | Com6DN |  | 08/11/2024 | 07/01/2025 | -80 |  | 0 | BAIXO | ENVIADA | Vencida
45 | 1786-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | FCONSTITUICAO | Com1DN | CON | 21/09/2024 | 10/01/2025 | -77 |  | 3 | BAIXO | ENVIADA | Vencida
94 | 2186-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CIAB | Com7DN | CON | 20/12/2024 | 31/01/2025 | -56 | 28/01/2025 | 3 | BAIXO | RASCUNHO OM | Vencida
104 | 46-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | FCONSTITUICAO | Com1DN | CON | 13/01/2025 | 12/02/2025 | -44 |  | 0 | BAIXO | ENVIADA | Vencida
122 | 96-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CFGO | Com7DN | CON | 14/01/2025 | 13/02/2025 | -43 |  | 0 | BAIXO | ENVIADA | Vencida
50 | 64-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CIAGA | Com1DN | DGN | 14/10/2024 | 14/02/2025 | -42 |  | 4 | BAIXO | ENVIADA | Vencida
56 | 180-2/2024 | COMPRAS, CONTRATAÇÕES E ACORDOS ADMINISTRATIVOS | CFMG | Com1DN | CON | 23/10/2024 | 25/02/2025 | -31 | 20/02/2025 | 2 | BAIXO | RASCUNHO OM | Vencida
58 | 2533-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | SSPM | Com1DN | DGPM | 25/10/2024 | 28/02/2025 | -28 |  | 5 | BAIXO | ENVIADA | Vencida
93 | 3094-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CIAGA | Com1DN | DGN | 10/12/2024 | 28/02/2025 | -28 |  | 1 | BAIXO | ENVIADA | Vencida
80 | 2872-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CFGO | Com7DN | CON | 25/11/2024 | 07/03/2025 | -21 | 14/02/2025 | 1 | BAIXO | RASCUNHO OM | Vencida
19 | 420-6/2024 | MUNICIAMENTO | NPABOCAINA | Com4DN | CON | 24/04/2024 | 14/03/2025 | -14 |  | 11 | BAIXO | ENVIADA | Vencida
159 | 247-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CFMG | Com1DN | CON | 16/01/2025 | 14/03/2025 | -14 |  | 1 | BAIXO | ENVIADA | Vencida
161 | 258-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CFMG | Com1DN | CON | 17/01/2025 | 14/03/2025 | -14 |  | 1 | BAIXO | ENVIADA | Vencida
112 | 127-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CIAGA | Com1DN | DGN | 14/01/2025 | 15/03/2025 | -13 |  | 0 | BAIXO | ENVIADA | Vencida
124 | 230-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CIAGA | Com1DN | DGN | 15/01/2025 | 16/03/2025 | -12 |  | 0 | BAIXO | ENVIADA | Vencida
170 | 282-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CIAGA | Com1DN | DGN | 30/01/2025 | 16/03/2025 | -12 |  | 0 | BAIXO | ENVIADA | Vencida
78 | 913-1/2024 | ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | DGDNTM-RIO | Com1DN | DGDNTM | 22/11/2024 | 18/03/2025 | -10 |  | 1 | BAIXO | ENVIADA | Vencida
162 | 2296-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CIAGA | Com1DN | DGN | 21/01/2025 | 22/03/2025 | -6 |  | 0 | BAIXO | ENVIADA | Vencida
163 | 930-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CIAGA | Com1DN | DGN | 21/01/2025 | 22/03/2025 | -6 | 29/01/2025 | 6 | BAIXO | RASCUNHO OM | Vencida
26 | 269-5/2024 | PATRIMÔNIO | CPRS | Com5DN | CON | 25/06/2024 | 28/03/2025 | 0 | 14/11/2024 | 5 | ALTO | RASCUNHO OM | À Vencer
7 | 44-5/2024 | PATRIMÔNIO | ADINAVPERU | EXTERIOR | Adidâncias | 25/01/2024 | 28/03/2025 | 0 |  | 2 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
8 | 10-5/2024 | PATRIMÔNIO | ADIDEFNAVCHILE | EXTERIOR | Adidâncias | 25/01/2024 | 28/03/2025 | 0 |  | 2 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
13 | 669-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | HNMD | Com1DN | DGPM | 28/03/2024 | 28/03/2025 | 0 |  | 17 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
18 | 435-6/2024 | MUNICIAMENTO | NPABENEVENTE | Com5DN | CON | 24/04/2024 | 28/03/2025 | 0 |  | 7 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
32 | 1941-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | HNMD | Com1DN | DGPM | 27/08/2024 | 28/03/2025 | 0 |  | 9 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
36 | 2054-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | HNMD | Com1DN | DGPM | 03/09/2024 | 28/03/2025 | 0 |  | 8 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
42 | 2168-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | HNMD | Com1DN | DGPM | 18/09/2024 | 28/03/2025 | 0 |  | 8 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
49 | 1431-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | HNMD | Com1DN | DGPM | 14/10/2024 | 28/03/2025 | 0 |  | 7 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
53 | 2299-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | HNMD | Com1DN | DGPM | 22/10/2024 | 28/03/2025 | 0 |  | 6 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
61 | 2607-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | HNMD | Com1DN | DGPM | 28/10/2024 | 28/03/2025 | 0 |  | 6 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
73 | 695-6/2024 | MUNICIAMENTO | CIAB | Com7DN | CON | 12/11/2024 | 28/03/2025 | 0 |  | 2 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
76 | 97-5/2024 | PATRIMÔNIO | CPRS | Com5DN | CON | 14/11/2024 | 28/03/2025 | 0 |  | 8 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
77 | 2779-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | HNMD | Com1DN | DGPM | 14/11/2024 | 28/03/2025 | 0 |  | 5 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
87 | 2995-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CIAW | Com1DN | DGPM | 04/12/2024 | 28/03/2025 | 0 |  | 6 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
88 | 3000-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | HNMD | Com1DN | DGPM | 04/12/2024 | 28/03/2025 | 0 |  | 5 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
95 | 2575-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CIAW | Com1DN | DGPM | 20/12/2024 | 28/03/2025 | 0 |  | 3 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
103 | 13-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | HNMD | Com1DN | DGPM | 13/01/2025 | 28/03/2025 | 0 |  | 1 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
105 | 15-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | HNMD | Com1DN | DGPM | 13/01/2025 | 28/03/2025 | 0 |  | 1 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
106 | 14-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | HNMD | Com1DN | DGPM | 13/01/2025 | 28/03/2025 | 0 |  | 2 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
107 | 2684-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CIAW | Com1DN | DGPM | 13/01/2025 | 28/03/2025 | 0 |  | 2 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
109 | 126-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CIAA | Com1DN | DGPM | 14/01/2025 | 28/03/2025 | 0 | 24/03/2025 | 1 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
114 | 107-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | BFNIF | Com1DN | CON | 14/01/2025 | 28/03/2025 | 0 | 27/03/2025 | 1 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
116 | 108-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | BFNIG | Com1DN | CON | 14/01/2025 | 28/03/2025 | 0 | 18/03/2025 | 1 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
120 | 149-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | EN | Com1DN | DGPM | 14/01/2025 | 28/03/2025 | 0 |  | 1 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
127 | 246-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | HNMD | Com1DN | DGPM | 15/01/2025 | 28/03/2025 | 0 |  | 2 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
128 | 213-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | BHMN | Com1DN | DGN | 15/01/2025 | 28/03/2025 | 0 |  | 2 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
148 | 103-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | BFNIG | Com1DN | CON | 15/01/2025 | 28/03/2025 | 0 | 26/03/2025 | 3 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
165 | 263-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | BNIC | Com1DN | DGMM | 24/01/2025 | 28/03/2025 | 0 |  | 1 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
173 | 2769-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CIAW | Com1DN | DGPM | 30/01/2025 | 28/03/2025 | 0 |  | 3 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
176 | 2-6/2025 | MUNICIAMENTO | CEIMSPA | Com1DN | CON | 31/01/2025 | 28/03/2025 | 0 | 27/03/2025 | 1 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
9 | 11-5/2024 | PATRIMÔNIO | ADIDEFNAVCHILE | EXTERIOR | Adidâncias | 29/01/2024 | 28/03/2025 | 0 |  | 2 | MÉDIO | ENVIADA | À Vencer
10 | 45-5/2024 | PATRIMÔNIO | ADINAVPERU | EXTERIOR | Adidâncias | 29/01/2024 | 28/03/2025 | 0 |  | 2 | MÉDIO | ENVIADA | À Vencer
11 | 43-5/2024 | PATRIMÔNIO | ADINAVPERU | EXTERIOR | Adidâncias | 07/02/2024 | 28/03/2025 | 0 |  | 2 | MÉDIO | ENVIADA | À Vencer
30 | 422-5/2024 | PATRIMÔNIO | NPAPIRATINI | Com6DN | CON | 08/08/2024 | 28/03/2025 | 0 |  | 4 | MÉDIO | ENVIADA | À Vencer
98 | 37-5/2025 | PATRIMÔNIO | CPRS | Com5DN | CON | 10/01/2025 | 28/03/2025 | 0 |  | 1 | MÉDIO | ENVIADA | À Vencer
99 | 10-5/2025 | PATRIMÔNIO | CFMT | Com6DN |  | 10/01/2025 | 28/03/2025 | 0 |  | 1 | MÉDIO | ENVIADA | À Vencer
100 | 77-5/2025 | PATRIMÔNIO | NPAPIRATINI | Com6DN | CON | 10/01/2025 | 28/03/2025 | 0 |  | 1 | MÉDIO | ENVIADA | À Vencer
102 | 8-5/2025 | PATRIMÔNIO | CFGO | Com7DN | CON | 10/01/2025 | 28/03/2025 | 0 |  | 1 | MÉDIO | ENVIADA | À Vencer
65 | 803-1/2024 | ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CEITMSP | Com8DN | DGMM | 06/11/2024 | 29/03/2025 | 1 | 09/12/2024 | 2 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
1 | 228-1/2023 | ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CIAMPA | Com1DN | CGCFN | 05/04/2023 | 31/03/2025 | 3 |  | 16 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
25 | 1471-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | BNIC | Com1DN | DGMM | 13/06/2024 | 31/03/2025 | 3 | 13/03/2025 | 9 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
51 | 2275-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | BNIC | Com1DN | DGMM | 21/10/2024 | 31/03/2025 | 3 | 13/03/2025 | 4 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
57 | 2454-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | BACS | Com1DN | CON | 23/10/2024 | 31/03/2025 | 3 |  | 6 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
89 | 2985-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | GAERNAVMAN | Com1DN | CON | 04/12/2024 | 31/03/2025 | 3 | 06/01/2025 | 2 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
92 | 963-1/2024 | ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | BTLNAV | Com1DN | CGCFN | 10/12/2024 | 31/03/2025 | 3 | 18/12/2024 | 1 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
110 | 128-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CIAW | Com1DN | DGPM | 14/01/2025 | 31/03/2025 | 3 | 13/03/2025 | 1 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
119 | 92-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | GAERNAVMAN | Com1DN | CON | 14/01/2025 | 31/03/2025 | 3 | 27/01/2025 | 1 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
121 | 155-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | HNMD | Com1DN | DGPM | 14/01/2025 | 31/03/2025 | 3 |  | 1 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
125 | 232-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | HNMD | Com1DN | DGPM | 15/01/2025 | 31/03/2025 | 3 |  | 1 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
175 | 3-6/2025 | MUNICIAMENTO | CEIMRG | Com5DN | CON | 31/01/2025 | 31/03/2025 | 3 |  | 1 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
38 | 2006-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | BFNIF | Com1DN | CON | 03/09/2024 | 04/04/2025 | 7 | 07/10/2024 | 9 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
52 | 2430-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | BNIC | Com1DN | DGMM | 22/10/2024 | 04/04/2025 | 7 | 30/01/2025 | 4 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
69 | 2656-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | BNIC | Com1DN | DGMM | 07/11/2024 | 04/04/2025 | 7 | 24/01/2025 | 4 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
74 | 2698-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | BNIC | Com1DN | DGMM | 13/11/2024 | 04/04/2025 | 7 | 21/11/2024 | 4 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
75 | 1353-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CVBARROSO | Com1DN | CON | 14/11/2024 | 04/04/2025 | 7 |  | 4 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
82 | 2852-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CPPR | Com8DN | CON | 25/11/2024 | 04/04/2025 | 7 |  | 6 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
97 | 3106-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CPPR | Com8DN | CON | 31/12/2024 | 04/04/2025 | 7 |  | 4 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
111 | 63-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CIASC | Com1DN | CGCFN | 14/01/2025 | 04/04/2025 | 7 | 12/02/2025 | 1 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
113 | 162-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | SSPM | Com1DN | DGPM | 14/01/2025 | 04/04/2025 | 7 | 16/01/2025 | 1 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
118 | 110-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | BNIC | Com1DN | DGMM | 14/01/2025 | 04/04/2025 | 7 | 24/02/2025 | 1 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
169 | 267-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | BSIM | Com1DN | CON | 30/01/2025 | 04/04/2025 | 7 | 08/03/2025 | 4 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
171 | 273-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | BSIM | Com1DN | CON | 30/01/2025 | 04/04/2025 | 7 | 10/03/2025 | 2 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
174 | 272-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | BNIC | Com1DN | DGMM | 30/01/2025 | 04/04/2025 | 7 |  | 1 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
86 | 3009-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | BSIM | Com1DN | CON | 04/12/2024 | 07/04/2025 | 10 | 08/03/2025 | 6 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
151 | 194-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | BSIM | Com1DN | CON | 15/01/2025 | 07/04/2025 | 10 | 08/03/2025 | 4 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
168 | 30-1/2025 | ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CEIMRG | Com5DN | CON | 29/01/2025 | 08/04/2025 | 11 |  | 2 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
101 | 79-5/2025 | PATRIMÔNIO | RBAMTRITAO | Com5DN | CON | 10/01/2025 | 09/04/2025 | 12 |  | 2 | MÉDIO | ENVIADA | À Vencer
5 | 2244-4/2023 | RECURSOS HUMANOS | CEIMBE | Com4DN | CON | 28/11/2023 | 11/04/2025 | 14 | 16/01/2025 | 18 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
6 | 2496-4/2023 | RECURSOS HUMANOS | CEIMBE | Com4DN | CON | 21/12/2023 | 11/04/2025 | 14 | 21/11/2024 | 16 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
12 | 615-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMNI | Com1DN | CON | 28/03/2024 | 11/04/2025 | 14 | 17/10/2024 | 17 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
14 | 858-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMNI | Com1DN | CON | 08/04/2024 | 11/04/2025 | 14 | 10/05/2024 | 17 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
15 | 884-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMNI | Com1DN | CON | 09/04/2024 | 11/04/2025 | 14 |  | 15 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
16 | 963-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMBE | Com4DN | CON | 17/04/2024 | 11/04/2025 | 14 | 16/02/2025 | 12 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
17 | 1027-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMNI | Com1DN | CON | 19/04/2024 | 11/04/2025 | 14 | 20/12/2024 | 18 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
20 | 1101-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMBE | Com4DN | CON | 29/04/2024 | 11/04/2025 | 14 | 20/03/2025 | 13 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
21 | 1274-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMBE | Com4DN | CON | 10/05/2024 | 11/04/2025 | 14 | 29/05/2024 | 12 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
24 | 1312-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMNI | Com1DN | CON | 12/06/2024 | 11/04/2025 | 14 | 17/07/2024 | 13 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
27 | 171-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMBE | Com4DN | CON | 12/07/2024 | 11/04/2025 | 14 | 24/03/2025 | 13 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
28 | 1709-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMBE | Com4DN | CON | 16/07/2024 | 11/04/2025 | 14 | 25/03/2025 | 9 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
29 | 1749-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMBE | Com4DN | CON | 30/07/2024 | 11/04/2025 | 14 | 22/11/2024 | 9 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
31 | 1932-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMNI | Com1DN | CON | 16/08/2024 | 11/04/2025 | 14 | 30/08/2024 | 10 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
33 | 1305-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMNI | Com1DN | CON | 30/08/2024 | 11/04/2025 | 14 |  | 11 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
34 | 2020-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMNI | Com1DN | CON | 03/09/2024 | 11/04/2025 | 14 | 27/03/2025 | 9 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
35 | 2015-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMBE | Com4DN | CON | 03/09/2024 | 11/04/2025 | 14 | 18/03/2025 | 8 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
37 | 2013-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CADIM | Com1DN | CGCFN | 03/09/2024 | 11/04/2025 | 14 |  | 8 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
40 | 2092-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMNI | Com1DN | CON | 16/09/2024 | 11/04/2025 | 14 |  | 8 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
41 | 2130-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMBE | Com4DN | CON | 17/09/2024 | 11/04/2025 | 14 | 25/11/2024 | 8 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
43 | 2160-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMNI | Com1DN | CON | 18/09/2024 | 11/04/2025 | 14 | 25/09/2024 | 9 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
46 | 125-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMNI | Com1DN | CON | 27/09/2024 | 11/04/2025 | 14 | 30/10/2024 | 20 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
47 | 2196-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMNI | Com1DN | CON | 27/09/2024 | 11/04/2025 | 14 | 20/12/2024 | 8 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
54 | 2293-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMNI | Com1DN | CON | 22/10/2024 | 11/04/2025 | 14 | 17/12/2024 | 7 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
59 | 2558-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMBE | Com4DN | CON | 28/10/2024 | 11/04/2025 | 14 | 27/03/2025 | 5 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
60 | 2571-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMBE | Com4DN | CON | 28/10/2024 | 11/04/2025 | 14 | 24/03/2025 | 6 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
62 | 2563-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMNI | Com1DN | CON | 28/10/2024 | 11/04/2025 | 14 | 20/03/2025 | 7 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
63 | 2642-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMNI | Com1DN | CON | 05/11/2024 | 11/04/2025 | 14 | 18/12/2024 | 7 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
67 | 2658-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMNI | Com1DN | CON | 07/11/2024 | 11/04/2025 | 14 | 08/01/2025 | 7 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
68 | 2643-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMNI | Com1DN | CON | 07/11/2024 | 11/04/2025 | 14 | 09/01/2025 | 7 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
71 | 2683-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMBE | Com4DN | CON | 12/11/2024 | 11/04/2025 | 14 | 26/03/2025 | 7 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
72 | 2682-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMBE | Com4DN | CON | 12/11/2024 | 11/04/2025 | 14 | 17/03/2025 | 6 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
81 | 2855-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMBE | Com4DN | CON | 25/11/2024 | 11/04/2025 | 14 | 26/03/2025 | 5 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
84 | 2921-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMBE | Com4DN | CON | 03/12/2024 | 11/04/2025 | 14 | 14/03/2025 | 6 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
90 | 3064-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMBE | Com4DN | CON | 06/12/2024 | 11/04/2025 | 14 | 27/03/2025 | 7 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
91 | 3089-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMNI | Com1DN | CON | 10/12/2024 | 11/04/2025 | 14 | 08/01/2025 | 5 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
96 | 3076-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMNI | Com1DN | CON | 31/12/2024 | 11/04/2025 | 14 | 25/03/2025 | 4 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
115 | 118-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CEIMNI | Com1DN | CON | 14/01/2025 | 11/04/2025 | 14 | 27/03/2025 | 2 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
117 | 115-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CEIMBE | Com4DN | CON | 14/01/2025 | 11/04/2025 | 14 | 14/03/2025 | 2 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
123 | 227-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CEIMRG | Com5DN | CON | 15/01/2025 | 11/04/2025 | 14 | 11/02/2025 | 2 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
126 | 242-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CEIMBE | Com4DN | CON | 15/01/2025 | 11/04/2025 | 14 | 14/03/2025 | 5 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
129 | 225-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CEIMBE | Com4DN | CON | 15/01/2025 | 11/04/2025 | 14 | 20/03/2025 | 3 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
154 | 120-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CEIMBE | Com4DN | CON | 15/01/2025 | 11/04/2025 | 14 | 13/03/2025 | 3 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
55 | 2375-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | CEIMNI | Com1DN | CON | 23/10/2024 | 11/04/2025 | 14 | 20/12/2024 | 7 | MUITO BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
130 | 183-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CIAGA | Com1DN | DGN | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 18 | 29/01/2025 | 0 | MUITO BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
131 | 207-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | UISM | Com1DN | DGPM | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 18 |  | 0 | MUITO BAIXO | ENVIADA | À Vencer
132 | 167-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | BFNIF | Com1DN | CON | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 18 |  | 0 | MUITO BAIXO | ENVIADA | À Vencer
133 | 168-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | BFNIG | Com1DN | CON | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 18 | 11/03/2025 | 0 | MUITO BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
134 | 169-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | BHMN | Com1DN | DGN | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 18 |  | 0 | MUITO BAIXO | ENVIADA | À Vencer
135 | 170-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | BNIC | Com1DN | DGMM | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 18 | 30/01/2025 | 0 | MUITO BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
136 | 171-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | BSIM | Com1DN | CON | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 18 | 08/03/2025 | 0 | MUITO BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
137 | 173-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CEFAN | Com1DN | CGCFN | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 18 |  | 0 | MUITO BAIXO | ENVIADA | À Vencer
138 | 174-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CEIMBRA | Com7DN |  | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 18 |  | 0 | MUITO BAIXO | ENVIADA | À Vencer
139 | 175-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CEIMLA | Com6DN | CON | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 18 |  | 0 | MUITO BAIXO | ENVIADA | À Vencer
140 | 176-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CEIMMA | Com9DN | CON | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 18 |  | 0 | MUITO BAIXO | ENVIADA | À Vencer
141 | 177-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CEIMPL | Com1DN | CGCFN | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 18 | 19/03/2025 | 0 | MUITO BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
142 | 178-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CEIMSA | Com2DN | CON | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 18 | 24/03/2025 | 0 | MUITO BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
143 | 180-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CEITMSP | Com8DN | DGMM | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 18 |  | 0 | MUITO BAIXO | ENVIADA | À Vencer
144 | 184-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CIAMPA | Com1DN | CGCFN | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 18 |  | 0 | MUITO BAIXO | ENVIADA | À Vencer
145 | 185-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CIASC | Com1DN | CGCFN | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 18 |  | 0 | MUITO BAIXO | ENVIADA | À Vencer
146 | 181-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CFMG | Com1DN | CON | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 18 |  | 0 | MUITO BAIXO | ENVIADA | À Vencer
147 | 195-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | DSM | Com1DN | DGPM | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 18 |  | 0 | MUITO BAIXO | ENVIADA | À Vencer
149 | 196-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | EAMCE | Com3DN | CON | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 18 |  | 0 | MUITO BAIXO | ENVIADA | À Vencer
150 | 186-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CIAW | Com1DN | DGPM | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 18 |  | 0 | MUITO BAIXO | ENVIADA | À Vencer
152 | 206-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | SSPM | Com1DN | DGPM | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 18 |  | 0 | MUITO BAIXO | ENVIADA | À Vencer
153 | 198-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | EN | Com1DN | DGPM | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 18 |  | 0 | MUITO BAIXO | ENVIADA | À Vencer
155 | 189-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | COM8DN | Com8DN | CON | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 18 | 10/02/2025 | 0 | MUITO BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
156 | 188-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | COM1DN | Com1DN | CON | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 18 |  | 0 | MUITO BAIXO | ENVIADA | À Vencer
157 | 187-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CN | Com1DN | DGPM | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 18 |  | 0 | MUITO BAIXO | ENVIADA | À Vencer
158 | 202-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | GPTFNRJ | Com1DN | CON | 15/01/2025 | 15/04/2025 | 18 |  | 0 | MUITO BAIXO | ENVIADA | À Vencer
172 | 277-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CEIMSPA | Com1DN | CON | 30/01/2025 | 16/04/2025 | 19 | 13/03/2025 | 1 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
160 | 179-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | CEIMSPA | Com1DN | CON | 16/01/2025 | 16/04/2025 | 19 |  | 0 | MUITO BAIXO | ENVIADA | À Vencer
83 | 598-5/2024 | PATRIMÔNIO | CPPR | Com8DN | CON | 26/11/2024 | 18/04/2025 | 21 | 09/01/2025 | 5 | ALTO | RASCUNHO OM | À Vencer
44 | 279-5/2024 | PATRIMÔNIO | BTLCMBAE | Com1DN | CON | 19/09/2024 | 30/04/2025 | 33 |  | 5 | ALTO | ENVIADA | À Vencer
3 | 1419-1/2023 | ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CPMA | Com4DN | CON | 30/10/2023 | 30/04/2025 | 33 |  | 10 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
39 | 119-5/2024 | PATRIMÔNIO | BTLCMBAE | Com1DN | CON | 11/09/2024 | 30/04/2025 | 33 |  | 10 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
64 | 805-1/2024 | ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | EN | Com1DN | DGPM | 06/11/2024 | 30/04/2025 | 33 |  | 3 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
79 | 891-6/2024 | MUNICIAMENTO | CEIMNI | Com1DN | CON | 22/11/2024 | 30/04/2025 | 33 |  | 5 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
108 | 55-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | 2BTLINFFUZNAV | Com1DN | CON | 14/01/2025 | 30/04/2025 | 33 |  | 2 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
164 | 259-4/2025 | RECURSOS HUMANOS | BFNIG | Com1DN | CON | 22/01/2025 | 30/04/2025 | 33 | 13/03/2025 | 3 | BAIXO | RASCUNHO OM | À Vencer
167 | 24-1/2025 | ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CFMG | Com1DN | CON | 29/01/2025 | 30/04/2025 | 33 |  | 1 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
22 | 182-5/2024 | PATRIMÔNIO | CMASM | Com1DN | DGMM | 16/05/2024 | 30/04/2025 | 33 |  | 11 | MÉDIO | ENVIADA | À Vencer
23 | 196-5/2024 | PATRIMÔNIO | CMASM | Com1DN | DGMM | 16/05/2024 | 30/04/2025 | 33 |  | 11 | MÉDIO | ENVIADA | À Vencer
85 | 2933-4/2024 | RECURSOS HUMANOS | NDCCALTESABOIA | Com1DN | CON | 03/12/2024 | 06/05/2025 | 39 |  | 2 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
48 | 12-8/2024 | ATOS DE PESSOAL | SVPM | Com1DN | DGPM | 08/10/2024 | 20/05/2025 | 53 |  | 2 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
4 | 1425-1/2023 | ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CEIMMA | Com9DN | CON | 30/10/2023 | 30/05/2025 | 63 |  | 11 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
66 | 822-1/2024 | ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CEIMNI | Com1DN | CON | 06/11/2024 | 30/05/2025 | 63 |  | 5 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
166 | 16-1/2025 | ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CADIM | Com1DN | CGCFN | 29/01/2025 | 30/05/2025 | 63 |  | 1 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer
2 | 1413-1/2023 | ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CPPR | Com8DN | CON | 30/10/2023 | 29/08/2025 | 154 |  | 11 | BAIXO | ENVIADA | À Vencer

## Consolidado Distrito
Área | Distrito/ODS | Vencida | À Vencer
Com1DN | ATOS DE PESSOAL | 0 | 1
Com1DN | COMPRAS, CONTRATAÇÕES E ACORDOS ADMINISTRATIVOS | 1 | 0
Com1DN | MUNICIAMENTO | 0 | 2
Com1DN | ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 1 | 6
Com1DN | PATRIMÔNIO | 0 | 4
Com1DN | RECURSOS HUMANOS | 12 | 91
Com2DN | RECURSOS HUMANOS | 0 | 1
Com3DN | RECURSOS HUMANOS | 0 | 1
Com4DN | MUNICIAMENTO | 1 | 0
Com4DN | ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 0 | 1
Com4DN | RECURSOS HUMANOS | 0 | 21
Com5DN | MUNICIAMENTO | 0 | 2
Com5DN | ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 0 | 1
Com5DN | PATRIMÔNIO | 0 | 4
Com5DN | RECURSOS HUMANOS | 0 | 1
Com6DN | PATRIMÔNIO | 0 | 3
Com6DN | RECURSOS HUMANOS | 1 | 1
Com7DN | MUNICIAMENTO | 0 | 1
Com7DN | PATRIMÔNIO | 0 | 1
Com7DN | RECURSOS HUMANOS | 3 | 1
Com8DN | ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 0 | 2
Com8DN | PATRIMÔNIO | 0 | 1
Com8DN | RECURSOS HUMANOS | 0 | 4
Com9DN | ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 0 | 1
Com9DN | RECURSOS HUMANOS | 0 | 1
EXTERIOR | PATRIMÔNIO | 0 | 5

## Consolidado ODS
Área | Distrito/ODS | Vencida | À Vencer
Adidâncias | PATRIMÔNIO | 0 | 5
CGCFN | ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 0 | 3
CGCFN | RECURSOS HUMANOS | 0 | 6
CON | COMPRAS, CONTRATAÇÕES E ACORDOS ADMINISTRATIVOS | 1 | 0
CON | MUNICIAMENTO | 1 | 5
CON | ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 0 | 6
CON | PATRIMÔNIO | 0 | 10
CON | RECURSOS HUMANOS | 7 | 73
DGDNTM | ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 1 | 0
DGMM | ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 0 | 1
DGMM | PATRIMÔNIO | 0 | 2
DGMM | RECURSOS HUMANOS | 0 | 10
DGN | RECURSOS HUMANOS | 7 | 3
DGPM | ATOS DE PESSOAL | 0 | 1
DGPM | ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 0 | 1
DGPM | RECURSOS HUMANOS | 1 | 29